


附件2：
市公路管理局2016年履职尽责督促检查时间进度表
	序号
	阶段
	工作内容
	时间安排
	责任单位（人）

	1
	动员
部署
	    召开局党委会，研究制定履职尽责督促检查工作实施方案，明确目标任务、措施要求；成立履职尽责督促整改工作领导小组；研究动员会方案。
	4月18日
	局党委办公室

	2
	
	    抽调人员，组建工作专班,开展日常工作；明确各责任单位责任领导、责任科室，建立正常工作联系机制。
	4月20日
	局党委、党委办公室、纪委办公室

	3
	
	召开全市公路运输系统履职尽责督促检查活动动员会。
	4月20日
	局党委

	4
	
	    印发《全市公路系统履职尽责督促检查工作实施方案》
	4月20日
	局党委办公室

	5
	
	建立局领导班子、领导干部、机关科室负责人年度履职尽责工作清单。
	4月22日前
	局机关各科室

	6
	
	  在局网站开设接受履职尽责监督检工作专栏， 公布热线电话，设置举报邮箱，局机关大厅摆放意见箱。 
	4月30日前
	局办公室

	7
	
	聘请政风督查员。
	待市纠风办确定本轮政风督查员后我局同步确定
	局党委办公室

	8
	
	   及时向市纠风办、市交通运输局上报市局《履职尽责督促检查工作方案》及各责任单位召开动员会的情况。
	  4月30日
	局党委办公室、各责任单位

	9
	
	组织举办以“爱岗敬业，履职尽责”为主题的道德讲堂
	4月30日前
	养护科

	10
	
	组织筹备以“敬业崇德，务实进取”为主题的青年干部职工学习讨论活动
	4月30日前
	局党委办公室

	11
	
	开展“以家风促行风”活动，征集公路系统党员干部家风、家训小故事
	4月30日前
	局纪委办公室

	12
	
	运用报纸、电视、短信、网络等媒体，向社会广泛宣传公路部门的工作职能、法律法规、办事程序，诚恳接受监督。
	4月30日前
	局机关各科室   

	13
	查找
问题
	发放征求意见函。
	5月10日前
	局党委办公室

	14
	
	   召开服务对象征求意见座谈会。
	5月10日前
	局党委

	15
	
	   举办政风督查员聘任仪式暨征求意见座谈会，通报前期履职尽责督促整改工作情况。
	5月20日前
	局党委办公室

	16
	
	制定局领导班子和领导干部落实主体责任清单，制定分管领导及科室落实党风廉政主体责任清单； 
	5月20日前
	局领导、局机关各科室

	17
	
	    局领导、各业务科室上门走访服务对象，听取意见和建议。
	5月31日前
	局领导、局机关各科室

	18
	
	    局领导到联系点所在地公路部门调研履职尽责工作情况。
	5月31日前
	各县市区公路局及局直各单位联络员     

	19
	
	    机关各科室对照自查。重点开展“五查”：一查履行主责、廉洁从政情况；二查依法履职、依法办事情况；三查服务群众、改善民生情况；四查转变作风、优化环境情况；五查信访投诉、处理落实情况。
	5月31日前
	局机关各科室      

	20
	
	组织明察暗访。
	5月31日前
	局党委办公室、局纪委办公室

	21
	
	    对自查出来的问题和征集到的意见进行认真梳理，分门别类，建立台帐。
	5月31日前
	局机关各科室


	22
	
	    针对群众反映强烈的突出问题和重点事项，作出具体承诺，并通过主流媒体向社会公开。
	5月31日前
	局党委办公室

	23
	问题
整改
	  市局印发《督促整改阶段工作实施方案》,明确专项整治任务。
	6月10日前
	局党委办公室

	24
	
	邀请专家进行第一次法律知识讲座
	6月31日
	法规科

	25
	
	邀请专家进行第一次法律知识讲座
	7月31日
	法规科

	26
	
	  在全市公路系统集中开展专项整治行动，对路政治超、惠农补贴、行政审批服务、危桥工程质量安全、费收渡口窗口服务质量等5个方面问题进行专项整治。
	6月下旬－11月
	局机关各科室

	27
	
	    认真解决群众政策咨询和投诉，调查处理市纠风办反馈的问题。做到事事有回音，件件有着落。
	适时
	局机关各科室

	28
	
	    市局领导带队对联系点履职尽责工作进行督导。
	9月底前
	各县市区公路局及局直各单位联络员

	29
	
	    各业务科室、市局领导小组办公室采取明察暗访、电话查访、走访服务对象等方式，着力发现公路部门在履职尽责方面存在的问题，并及时督办问责。
	6月－11月
	局机关各科室

	30
	
	坚持“管行业必须管行风”的要求，负责对所管范围履责尽责整改落实情况进行督导检查。
	6月－11月
	局党委办公室、局纪委办公室

	31
	
	市局机关各科室制定相关制度，着力构建长效机制。
	6-11月
	局机关各科室

	32
	
	    大力宣传公路工作取得的成效，宣传督促检查工作中涌现的先进单位和个人，增进群众对公路工作的理解和支持。
	6月－11月
	局党委办公室

	33
	
	   召开督促整改通报会，严肃查处违纪违规问题，追究单位及个人责任，并在系统内通报。
	10月底前
	局党委办公室

	34
	评议
总结
	    收集各责任单位总结材料，组织各责任单位对履职尽责督促检查工作进行述职，并进行民主评议。
	11月11之前
	局党委办公室

	35
	
	   参加市纠风办组织的集中民主评议。
	      适时
	局党委办公室

	36
	
	  市局汇总各责任单位总结材料，形成综合总结报告，报市纠风办和市交通运输局。
	11月20日前
	局党委办公室

	37
	
	    全面完成全市公路系统2016年度目标任务，接受市交通运输局等部门专项考核。
	12月20日前
	局机关各科室

	38
	
	    全面总结，在系统内通报考评结果。
	12月20日前
	局党委办公室















1
— 1 —

